## backlog do produto
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | SPRINT
1 | ALTA | Como analista, quero visualizar os dados RAIS, para poder extrair informações sobre as atividades econômicas de São José dos Campos | 1
2 | ALTA | Como analista, quero classificar as atividades econômicas, para identificar as presentes na região. | 1
3 | ALTA | Como gestor público, quero visualizar a quantidade de empresas por atividade econômica, para identificar quais segmentos possuem maior representatividade no município. | 1
4 | ALTA | Como gestor público, quero analisar a concentração das atividades econômicas por subsetor do IBGE, para identificar quais grupos produtivos possuem maior presença no município. | 2
5 | ALTA | Como gestor público, quero visualizar a distribuição geográfica de empresas por segmento industrial, para identificar a concentração das atividades econômicas na cidade. | 2
6 | ALTA | Como gestor público, quero visualizar gráficos de diferentes setores produtivos, para identificar a participação de tais na economia regional. | 3
7 | ALTA | Como gestor público, quero visualizar a quantidade de empregos por segmento industrial, para identificar quais atividades possuem maior impacto sobre o mercado de trabalho. | 3
8 | MÉDIA | Como gestor público, quero visualizar os principais indicadores econômicos em um único painel, para facilitar o acompanhamento da atividade industrial e econômica da cidade. | 3
9 | MÉDIA | Como gestor público, quero poder identificar os diferentes tamanhos e tipos de estabelecimento presentes na base, para analisar a composição do perfil empresarial do município. | 1
10 | MÉDIA | Como analista, quero relacionar os códigos CNAE da base às suas respectivas descrições, para facilitar a interpretação das atividades econômicas. | 1
11 | MÉDIA | Como gestor público, quero comparar a quantidade de empresas e empregos entre os segmentos industriais, para identificar diferenças na relevância econômica das atividades. | 2
12 | MÉDIA | Como gestor público, quero comparar a quantidade de empresas entre diferentes atividades econômicas, para identificar os segmentos com maior concentração empresarial. | 2
13 | MÉDIA | Como gestor público, quero filtrar os indicadores do painel por atividade econômica, para analisar segmentos específicos conforme minha necessidade. | 3
14 | BAIXA | Como gestor público, quero analisar a quantidade de estabelecimentos por tamanho, para identificar a predominância de micro, pequenos, médios e grandes estabelecimentos no município. | 2
15 | BAIXA | Como gestor público, quero analisar a distribuição dos empregos de acordo com o tamanho dos estabelecimentos, para avaliar quais portes empresariais concentram mais vínculos. | 2
16 | BAIXA | Como analista, quero ter uma lista de legendas explicando os códigos presentes no banco de dados, para poder montar os gráficos com fluidez. | 1
17 | BAIXA | Como analista, quero identificar os códigos de natureza jurídica existentes na base, para compreender os diferentes tipos de organizações representadas. | 1
18 | BAIXA | Como analista, quero ter uma planilha com os principais dados sendo utilizados, para garantir um fluxo de trabalho organizado. | 2
19 | BAIXA | Como gestor público, quero navegar entre diferentes visões dos dados no dashboard, para consultar informações de forma organizada. | 3
20 | BAIXA | Como usuário, quero visualizar títulos, legendas e unidades de medida nos gráficos, para interpretar corretamente as informações apresentadas. | 3
21 | BAIXA | Como gestor público, quero consultar a fonte dos dados apresentados no painel, para verificar a origem das informações utilizadas nas análises. | 3